## Sheet1
캄보디아 안보건의료 지원 전문인력 양성을 위한 자립형 교육프로그램 개발사업(2016-18/900백만원) 종료평가 매트릭스형 결과요약
사업번호 | 2016-01260 |  | 지원분야 |  | 교육
사업명 | 캄보디아 안보건의료 지원 전문인력 양성을 위한 자립형 교육프로그램 개발사업(2016-18/900백만원) |  | 사업유형 |  | 공모형사업
사업비 | 710,037,516원 |  | 평가대상사업 관리부서 |  | 시민사회협력실
사업기간(시작) | 2016 |  | 평가유형 |  | 종료평가
사업기간(종료) | 2018 |  | 평가연도 |  | 2019
수원국 | 캄보디아 |  | 평가점수 |  | 14점
지역구분 | 아시아 |  | 평가등급 |  | 매우성공적
성과(Outcome) | 세부평가질문(Questions) | 평가결과(Results) | 작동요인(Worked)/비작동요인(Not Worked) |  | 제언(Lessons)
OC1. 안보건지원 전문인력 양성
OC1.1. 안경사 응시자 대비 자격 취득률 | Q1.1. 안경사(1년과정) 자격증 응시자 대비 취득률은 어떠한가? | R1.1. 1기, 2기 응시자 전원 자격 취득
OC1.2.시기능교정사 응시자 대비 자격 취득률 | Q1.2. 시기능교정사(2년과정) 자격증 응시자 대비 취득률은 어떠한가? | R1.2. 응시자 전원 자격 취득 | 비작동요인 | 기획단계에서 일정계획을 다소 무리하게 수립하여, 사업종료시점인 2018년에 1년차를 수료하고 2019년 2년차 이수 및 자격시험을 실시하는 등 전체 과정이 완료되기 이전에 사업이 종료됨. 그 결과 2년차 교육과정에 포함되어 있던 일부 기자재 활용에 대한 교육훈련은 자습으로 대체되어, 여전히 추가교육수요가 잔존함. | 사업관리 개선제언 | 현지 수요에 따라 성과고도화 및 지속가능성 확보를 위한 후속 연계사업 발굴 지원 혹은 한국 사업수행기관(건양대)의 장학 프로그램과의 연계를 제안함.
OC2. 안보건의료 전문인력 인증 및 평가시스템 제도화
OC2.1. 기술자격증 국가 인증 수 | Q2.1. 기술자격증은 국가 공인이 완료되었는가? | R2.1. 노동부 직업훈련 자격증 C, D 인증 획득 | 작동요인 | 사업 초기단계부터 현지 정부 공인 자격증 인증을 위한 지속적인 노력을 기울여 현지 직업훈련 시스템 편입을 성공적으로 이루어냈으며, 현지 내 안보건 직무 인지도 및 직업훈련과정 선호도 제고로 지속가능성에 기여함. | 사업모델 변경제언 | 직업훈련 사업의 경우 사업 기획단계에서 훈련대상의 취업율을 제고할 수 있는 사업요소(취업연계실습, 국가공인자격증 인증시스템 편입 등)를 고려하여 성과를 확장할 수 있음.
OC3. 안보건의료 지원 전문인력 교육과정 구축 및 운영
OC3.1. 교육 참여자 강의만족도 | Q3.1. 교육과정 참여 학생들은 강의에 만족하는가? | R4.1. 안경사 과정 만족도 5점 중 4.12 시기능교정사 과정 만족도 5점 중 4.31 | 작동요인 | 영어, 현지어 소통이 가능한 현지 교원을 집중 양성하여, 2년차 이후부터 해당 인력이 현지어로 학생 대상 강의를 실시한 방식이 높은 만족도를 보임
산출물(Output) | 세부평가질문(Questions) | 평가결과(Results) | 작동요인(Worked)/비작동요인(Not Worked) |  | 제언(Lessons)
OP1. 기술능력증 교과목 개발
OP1.1. 기술능력증 1,2 교과목 개발 수 | Q1.1. 교과목은 사업계획에 따라 개발되었는가? | R1.1. 기술능력증 1,2 교과목 2개 개발 완료 | 작동요인 | 사업수행기관 기보유 교육컨텐츠 및 현지 협력대학과의 네트워크를 활용하여 빠른 사업착수 및 진척 | 사업관리 개선제언 | 사업수행기관이 기보유하고 있는 교육컨텐츠 및 현지네트워크는 현지수행기관의 적극적 수원태세 및 빠른 사업착수를 유도함. 만약 사업수행기관에서 기존에 보유하고 있는 네트워크 및 컨텐츠가 없을 경우, 사업 초기형성단계에서 충분한 사업기간을 투입하여 기간내 산출물 달성이 이루어질 수 있도록 관리해야 함.
OP2. 기술능력증 교육과정 운영
OP2.2. 기술능력증 1,2 교과목 운영 수 | Q2.2. 교과 운영은 사업계획에 따라 추진되었는가? | R2.1. 기술능력증 1 과정 2기수 운영 완료 기슬눙력증 2 과정 1기수 운영 완료 | 작동요인 | 사업 추진과정에서 안경원 실습을 요소로 포함하여, 1기 졸업생 취업자 14명 중 50% 이상이 실습 실시매장으로 취업 연계됨 | 사업모델 변경제언 | 직업훈련 사업의 경우 사업 기획단계에서 훈련대상의 취업율을 제고할 수 있는 사업요소(취업연계실습, 국가공인자격증 인증시스템 편입 등)를 고려하여 성과를 확장할 수 있음.
OP3. 기술능력증 자격증 평가시스템 운영
OP3.1. 자격시험 실시 여부 | Q3.1. 기술자격증 1,2 자격시험은 적정하게 시행되었는가? | R3.1. 자격증 1, 2 각 1회 시행 완료
OP4. 교수요원 양성 교육
OP4.1. 양성된 현지 전임 교수요원 수 | Q4.1. 교원 교육 이수자 목표를 달성했는가? | R4.1. 4명 교원 양성 완료
OP5. 검안시설 및 실습 인프라 구축
OP5.1. 비전센터 구축 여부 | Q5.1. 비전센터는 계획에 따라 구축되었는가? | R5.1. 사업기한 내 개소 미완료 (2019.12월 개소) | 비작동요인 | 수원기관 분담사항인 전기 인입 및 세부 인테리어 작업 지연으로 사업기간 이후 비전센터(안경원) 개소
OP6. 지역사회안보건의료지원 프로그램 운영
OP6.1. 지역사회 검안봉사활동 실시 수 | Q6.1. 봉사활동은 계획에 따라 실시되었는가? | R6.1. 연 1회 실시 완료 | 작동요인 | 현지 안보건의료 인식 부족 및 도심과 떨어진 학교 위치로 인한 학생 모집 난항을 해결하기 위해 취업&교육박람회, 검안봉사활동을 통한 학과 홍보를 실시
지속가능성 | 세부평가질문(Questions) | 평가결과(Results) | 작동요인(Worked)/비작동요인(Not Worked) |  | 제언(Lessons)
| Q1.1. 수원기관의 유지관리예산 및 거버넌스가 확보되었는가? | R1.1. 캄보디아 국립폴리텍대학의 직업훈련 과정 중 하나로 편입된 안경사 및 시기능교정사 과정은 안정적으로 운영 중이며, 캄보디아 정부 지원 및 등록금을 재원으로 재정적 자립기반 수립 | 작동요인 | 사업 종료 이후에도 학생봉사단 파견, 소모품 기부, 사업 책임자 정기방문 등 한국 사업수행기관의 비공식적 사후 연계활동 실시로 과정 운영 안정화 지원
| Q1.2. 수원기관의 유지관리 역량 및 기술이 확보되었는가? | R1.2. 사업 종료 이후에 교수 인력 역량강화가 되지 않아 일부 고급과정의 교육 수준이 답보 상태임. | 비작동요인 | 교원 역량강화를 위한 재교육, 신규기술 교육지원, 상급학교 진학지원 필요하나, 한국 사업수행기관 내부 사정으로 후속 사업 계획 및 추진이 중단됨 | 사업관리 개선제언 | 현지 수요에 따라 성과고도화 및 지속가능성 확보를 위한 후속 연계사업 발굴 지원 혹은 한국 사업수행기관(건양대)의 장학 프로그램과의 연계를 제안함.
타 개입과의 일관성 | 세부평가질문(Questions) | 평가결과(Results) | 작동요인(Worked)/비작동요인(Not Worked) |  | 제언(Lessons)
| Q1.1. 한국 정부 및 국내 타기관, KOICA 사업 간 연계, 상호보완성, 원조조화, 성과 고도화 및 시너지효과를 고려하여 기획되었는가? | R1.1. KOICA 캄보디아 안과전문병원 설립사업(’11-’15/550만불): 안질환 치료를 위한 의료시설 지원에 이어 시기능검사 및 시력교정을 위한 보건의료지원 인력양성을 지원하여 캄보디아 국가 안보건프로그램(NPEH) 및 실명관리를 위한 국가전략계획 이행을 다각도로 지원함.
<안내사항>
※ 작성방법 문의 : KOICA 평가실 원지은 과장 (031-740-0691, jewon@koica.go.kr)

## Sheet2 (hidden)
사업번호 | 사업명 | 사업비 | 사업기간(시작) | 사업기간(종료) | 수원국 | 지역구분 | 지원분야 | 사업유형 | 평가유형 | 평가연도 | 평가점수 | 평가등급
|  |  | 선택 | 선택 |  | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 |  | 선택
|  |  | 1991 | 1991 |  | 아시아 | 보건의료 | 프로젝트 | 종료평가 | 2010 |  | 매우성공적
|  |  | 1992 | 1992 |  | 아프리카 | 교육 | 개발컨설팅 | 사전평가 | 2011 |  | 성공적
|  |  | 1993 | 1993 |  | 중남미 | 공공행정 | 공모형사업 | 중간평가 | 2012 |  | 부분성공적
|  |  | 1994 | 1994 |  | 중동 | 기술환경에너지 |  | 사후평가 | 2013 |  | 미흡
|  |  | 1995 | 1995 |  | 동구 및 CIS | 농림수산 |  | 과정평가 | 2014
|  |  | 1996 | 1996 |  | 오세아니아 | 긴급구호 |  | 영향평가 | 2015
|  |  | 1997 | 1997 |  | 북미 | 기타 |  | 프로젝트평가 | 2016
|  |  | 1998 | 1998 |  | 국제기구 |  |  | 프로그램평가 | 2017
|  |  | 1999 | 1999 |  | 기타 |  |  | 분야별평가 | 2018
|  |  | 2000 | 2000 |  | 중동중앙아 |  |  | 국별평가 | 2019
|  |  | 2001 | 2001 |  | 아시아/태평양 |  |  | 주제별평가 | 2020
|  |  | 2002 | 2002 |  | 다지역 |  |  | 형태별평가 | 2021
|  |  | 2003 | 2003 |  |  |  |  | 내부평가 | 2022
|  |  | 2004 | 2004 |  |  |  |  | 외부평가 | 2023
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 2024
|  |  | 2006 | 2006 | [5 empty] | 2025
|  |  | 2007 | 2007 | [5 empty] | 2026
|  |  | 2008 | 2008 | [5 empty] | 2027
|  |  | 2009 | 2009 | [5 empty] | 2028
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 2029
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 2030
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 2031
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 2032
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 2033
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 2034
|  |  | 2016 | 2016 | [5 empty] | 2035
|  |  | 2017 | 2017 | [5 empty] | 2036
|  |  | 2018 | 2018 | [5 empty] | 2037
|  |  | 2019 | 2019 | [5 empty] | 2038
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 2039
|  |  | 2021 | 2021 | [5 empty] | 2040
|  |  | 2022 | 2022 | [5 empty] | 2041
|  |  | 2023 | 2023 | [5 empty] | 2042
|  |  | 2024 | 2024 | [5 empty] | 2043
|  |  | 2025 | 2025 | [5 empty] | 2044
|  |  | 2026 | 2026 | [5 empty] | 2045
|  |  | 2027 | 2027 | [5 empty] | 2046
|  |  | 2028 | 2028 | [5 empty] | 2047
|  |  | 2029 | 2029 | [5 empty] | 2048
|  |  | 2030 | 2030 | [5 empty] | 2049
|  |  | 2031 | 2031 | [5 empty] | 2050
|  |  | 2032 | 2032
|  |  | 2033 | 2033
|  |  | 2034 | 2034
|  |  | 2035 | 2035
|  |  | 2036 | 2036
|  |  | 2037 | 2037
|  |  | 2038 | 2038
|  |  | 2039 | 2039
|  |  | 2040 | 2040
|  |  | 2041 | 2041
|  |  | 2042 | 2042
|  |  | 2043 | 2043
|  |  | 2044 | 2044
|  |  | 2045 | 2045
|  |  | 2046 | 2046
|  |  | 2047 | 2047
|  |  | 2048 | 2048
|  |  | 2049 | 2049
|  |  | 2050 | 2050